Приложение 1

к подпрограмме 3 "Обеспечение

земельных участков коммунальной

и транспортной инфраструктурами

в целях жилищного строительства"

Сетевой график

реализации основных мероприятий комплексного освоения

земельных участков в целях жилищного строительства

на территории Ненецкого автономного округа

в 2014 - 2020 годах

(в ред. постановлений администрации НАО от 20.03.2017 N 78-п,

от 13.07.2017 N 230-п, от 26.12.2017 N 389-п)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Площадь жилья, строительство которого запланировано в 2013 - 2020 гг., тыс. кв. м | Срок реализации мероприятий комплексного освоения земельных участков |
| Год вертикальной подготовки земельного участка | Год обеспечения земельного участка коммунальной / транспортной инфраструктурами | Год ввода в эксплуатацию домов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" |
| 1.1 | Подготовка земельных участков в районе ул. Заводская для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей | x | 2013 - 2014 | 2016 - 2018 | x |
| 1.2 | Подготовка земельных участков в районе ул. Авиаторов для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей | x | 2013 - 2017 | 2016 - 2018 | x |
| 1.3 | Подготовка земельных участков в районе Старый Аэропорт для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей | x | 2016 - 2017 | 2016 - 2017 | x |
| 1.4 | Подготовка микрорайона застройки многоквартирными жилыми домами по ул. Авиаторов, г. Нарьян-Мар | 1,065 | 2011 | 2011 - 2013/2011 - 2015 | 2013 |
| 25,940 | 2014 |
| 18,640 | 2015 |
| 8,610 | 2016 |
| 0,0 | 2017 |
| 19,594 | 2018 |
| 2,107 | 2020 |
| (п. 1.4 в ред. постановления администрации НАО от 26.12.2017 N 389-п) |
| 1.5 | Подготовка территории в районе ул. Меньшикова | 21,549 | 2015 - 2017 | 2018 - 2020 | 2020 |
| 1.6 | Подготовка территории участка в районе ул. Пустозерская (база ОПХ) | 5,605 | 2015 - 2017 | 2018 - 2019 | 2021 |
| 2 | МО "Андегский сельсовет" НАО |
| 2.1 | Подготовка земельного участка для строительства 2-квартирного жилого дома N 1 | 0,150 | 2013 | x | 2015 |
| 3 | МО "Коткинский сельсовет" НАО |
| 3.1 | Подготовка земельных участков для строительства 4-квартирных жилых домов (N 3 - 4) в с. Коткино | 0,622 | 2014 | x | 2020 |
| 4 | МО "Карский сельсовет" НАО |
| 4.1 | Подготовка земельных участков для строительства двух 4-квартирных жилых домов N 1 - 2 в п. Усть-Кара | 0,622 | 2012 | x | 2015 |
| 5 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО |
| 5.1 | Подготовка земельных участков для строительства 4-квартирного жилого дома N 2 в п. Нельмин-Нос | 0,311 | 2012 | x | 2014 |
| 6 | МО "Пешский сельсовет" НАО |
| 6.1 | Подготовка земельного участка для строительства 12-квартирных жилых дома N 1 - 2 в с. Нижняя Пеша | 0,830 | 2012 | x | 2015 |
| 0,830 | 2014 | x | 2020 |
| 7 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО |
| 7.1 | Подготовка земельных участков под строительство домов для оленеводов и чумработниц | 0,620 | 2012 | 2014 / x | 2014 |
| 7.2 | Подготовка земельных участков для строительства 4-квартирного жилого дома N 3 в п. Красное | 0,311 | 2013 | x | 2017 |
| 7.3 | Подготовка земельных участков под строительство домов для детей-сирот | 0,039 | 2013 | x | 2020 |
| 8 | МО "Тиманский сельсовет" НАО |
| 8.1 | Подготовка земельных участков для строительства 4-квартирного жилого дома N 1 в п. Выучейский | 0,311 | 2012 | x | 2020 |
| 9 | МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО |
| 9.1 | Подготовка земельных участков для строительства 4-квартирного жилого дома N 1 в п. Хорей-Вер | 0,311 | 2013 | x | 2015 |
| 10 | МО "Юшарский сельсовет" НАО |
| 10.1 | Подготовка земельных участков для строительства 4-квартирного жилого дома N 3 в п. Каратайка | 0,311 | 2014 | x | 2020 |
| 11 | МО "Рабочий поселок Искателей" |
| 11.1 | Подготовка земельных участков для строительства многоквартирных домов по ул. Ардалина, Поморская, Нефтяников, Озерная | 4,120 | 2012 | 2011 - 2012 / х | 2014 |
| 2,011 | 2012 | 2012 | 2015 |
| 2,972 | 2012 | х | 2018 |
| (п. 11.1 в ред. постановления администрации НАО от 13.07.2017 N 230-п) |
| 11.2 | Вертикальная планировка и отчистка территории земельных участков жилой застройки для многодетных семей в районе поселка Вилладж | x | 2014 | 2014 - 2016 / x | x |